ÍNDICE

Correo de Remisión de formatos de informe – Fichas N° 42 y N° 43 | Convenio de Gestión 2026 – OGTI/MINSA	2

Ficha N° 42: Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales.	3

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	3

[EJEMPLO] INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	7

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	12

[EJEMPLO] INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	16

Ficha N° 43: Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales.	20

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	20

[EJEMPLO] INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	24

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	29

[EJEMPLO] INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA	33

### Correo de Remisión de formatos de informe – Fichas N° 42 y N° 43 | Convenio de Gestión 2026 – OGTI/MINSA

Estimados/as señores/as,

Por medio del presente, la Oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico - OIDT de la Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI del Ministerio de Salud remite los formatos oficiales de informe correspondientes al Convenio de Gestión 2026, en el marco de las Fichas N° 42 y N° 43, para su conocimiento, descarga y uso por parte de los ámbitos de evaluación responsables de su cumplimiento:

- Ficha N° 42 – Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 y I-4:

  - Formato de Informe Mensual de Avance (meses: febrero, marzo, abril, mayo y junio 2026)

  - Formato de Informe Final de Cumplimiento (fecha límite de presentación: 15 de julio de 2026)

- Ficha N° 43 – Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los EESS del segundo y tercer nivel:

  - Formato de Informe de Avance Trimestral (meses: marzo, junio, setiembre y diciembre 2026)

  - Formato de Informe Final de Cumplimiento (fecha límite de presentación: 15 de enero de 2027)

Al respecto, se precisan las siguientes consideraciones de cumplimiento obligatorio que deberán ser observadas en la elaboración y presentación de cada informe:

- COHERENCIA Y CONSISTENCIA CON INFORHUS

Cualquier inconsistencia entre la información consignada en el informe y los registros del Registro Nacional del Personal de la Salud – INFORHUS será considerada como información omitida, con las implicancias que correspondan en la evaluación del cumplimiento. En consecuencia, se exhorta a los ámbitos de evaluación a mantener INFORHUS permanentemente actualizado, tanto en altas y bajas (permanentes o temporales) de personal como en cambios de condición laboral, cargo, dependencia y unidad orgánica, a fin de evitar discordancias que puedan afectar la acreditación del logro. La información de INFORHUS constituye una de las fuentes de verificación primarias para la validación de los informes.

- PERIODICIDAD DE PRESENTACIÓN

Los informes deben ser presentados estrictamente de acuerdo con la periodicidad establecida en cada ficha técnica:

  - Ficha N° 42: presentación mensual (febrero, marzo, abril, mayo y junio 2026). En ningún caso se admitirá la acumulación de dos o más meses en un solo informe. De presentarse un informe que comprenda más de un mes calendario (por ejemplo, los meses de febrero y marzo conjuntamente), se considerará únicamente el último mes cubierto (en el ejemplo, marzo de 2026), debiendo regularizar el informe del mes faltante hasta antes de la presentación del informe final.

  - Ficha N° 43: presentación trimestral ( marzo, junio, setiembre y diciembre 2026). Aplica la misma restricción: no se admite la acumulación de trimestres en un solo informe; teniendo, la posibilidad de regularizar el informe del trimestre faltante hasta antes de la presentación del informe final.

Se adjuntan los formatos en formato Word (.docx) para su uso, adaptación y llenado por parte de cada ámbito de evaluación. Para consultas, pueden comunicarse al correo ogti106@minsa.gob.pe [Renata Sandoval].

Atentamente,

MODELO DE INFORME

### Ficha N° 42: Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 42

Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales

#### INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Mes de: [Febrero / Marzo / Abril / Mayo / Junio] 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Ámbito de evaluación: | [Nombre de la DIRESA / GERESA / DIRIS / Red de Salud] |
| --- | --- |
| Región / Departamento: |  |
| Período de reporte: | [Mes y año: ej. Febrero 2026] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Teléfono de contacto: |  |

II. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto dar cuenta del avance mensual en el cumplimiento del Compromiso de Mejora establecido en la Ficha N° 42 del Convenio de Gestión 2026, correspondiente al fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales, en el marco del uso obligatorio del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas – SIHCE del MINSA, conforme a la R.M. N° 553-2025-MINSA.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- R.M. N° 356-2022/MINSA – Denominación del SIHCE del MINSA y su alcance al primer, segundo y tercer nivel de atención.

- R.M. N° 553-2025-MINSA – Implementación y uso obligatorio del SIHCE del MINSA en establecimientos de salud del primer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales.

- Decreto Supremo N° 021-2025/SA, que aprueba el listado de indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, las fichas técnicas y los scripts para su aplicación e implementación, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado, así como los criterios de información que permitan el registro de los servicios prestados por el personal asistencial de los establecimientos de salud.

IV. METAS COMPROMETIDAS

Las metas a alcanzar al 30 de junio de 2026 se determinan según el número total de EESS I-2, I-3 e I-4 del ámbito (excluyendo Centros de Salud Mental Comunitarios – CSMC):

| Rango de EESS I-2, I-3, I-4 | % EESS con equipamiento y conectividad | % profesionales con certificado digital activo | Aplicable a |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 EESS | 50% | 60% (del 50% de EESS) | DIRESA/GERESA/DIRIS y Redes de salud |
| 101 – 300 EESS | 25% | 60% (del 25% de EESS) | DIRESA/GERESA/DIRIS y Redes de salud |
| ≥ 301 EESS | 15% | 60% (del 15% de EESS) | DIRESA/GERESA/DIRIS y Redes de salud |

Nota: Los Hospitales e Institutos aplican la meta porcentual correspondiente a la DIRESA/GERESA/DIRIS a la que pertenecen.

V. SEGUIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD

5.1. Estado de equipamiento y conectividad en EESS

Consignar los EESS I-2, I-3 e I-4 (excluyendo CSMC) que han implementado equipamiento informático y conectividad suficiente para el uso continuo de los módulos de: (i) programación de turnos, (ii) Ventanilla Única / citas, (iii) triaje, (iv) consulta externa y (v) Atención Prenatal con firma digital en el SIHCE–MINSA.

| EESS I-2/I-3/I-4 | Cat. | Equipamiento suficiente | Conectividad suficiente | Módulos SIHCE activos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. Resumen cuantitativo mensual

Consignar resumen de información cuantitativa mensual de los criterios de medición.

| Indicador | Meta | Avance a [mes] 2026 | Observación |
| --- | --- | --- | --- |

5.2. Análisis de brecha de conectividad y equipamiento

Describir brevemente las brechas identificadas respecto a conectividad y equipamiento informático en los EESS del ámbito, a nivel de ambiente (consultorio, triaje, ventanilla, etc.), precisando el nivel I-2, I-3 o I-4 al que corresponden:

[Describa el análisis de brecha identificado en el mes...]

VI. AVANCE EN CERTIFICADOS DIGITALES DE PROFESIONALES DE SALUD

Registrar el número de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de Consulta Externa (medicina general y obstetricia) de los EESS incluidos en la meta, que cuentan con certificado digital activo (DNIe o certificado de Persona Jurídica) para firmar digitalmente en el módulo de consulta externa del SIHCE del MINSA.

| EESS / Servicio | Total prof. CE (med/obs.) | Meta profesionales con cert. digital (60%) | Total Profesionales con cert. digital activo (N°) | % Cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

| Actividad realizada | Responsable | Fecha | Resultado / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. RIESGOS Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS

| Riesgo / Dificultad identificada | Impacto | Medida de mitigación propuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |

Referencia de estados:

✔  Controlado	↺  En ejecución	⚠  En gestión / Monitoreo activo	✘  Pendiente de respuesta

IX. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO

| Acción comprometida para el siguiente mes | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

[Incluir conclusiones sobre el nivel de avance del mes y las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento al 30 de junio de 2026...]

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Listado de EESS con equipamiento y conectividad implementada (formato Excel).

- Anexo 2: Relación de profesionales de salud con certificado digital activo, considerando las siguientes variables: Tipo de documento, N° de documento, Apellidos y nombres, Cargo, Condición laboral, Dependencia / Servicio / Unidad orgánica, Tiene certificado digital (Sí/No), Tipo de certificado digital, Entidad emisora del certificado, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Estado del certificado, Dispositivo del certificado, Responsable de validar el certificado, Observaciones, y Evidencia adjunta (Sí/No). (Excel).

- Anexo 3: Registro fotográfico o capturas de pantalla del SIHCE evidenciando el uso de los módulos.

- Anexo 4: Actas, oficios u otros documentos de coordinación con OGTI/MINSA durante el período.

EJEMPLO DE LLENADO

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 42

Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales

#### [EJEMPLO] INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Mes de: Marzo 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE EJEMPLO – DATOS FICTICIOS |  |

I. DATOS GENERALES

| Ámbito de evaluación: | Dirección Regional de Salud Junín (DIRESA Junín) |
| --- | --- |
| Región / Departamento: | Junín / Huancayo |
| Período de reporte: | Marzo 2026 (mes 2 de 5) |
| Responsable del informe: | Ing. Pedro Ñaupas Contreras |
| Cargo: | Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información – DIRESA Junín |
| Correo electrónico: | p.naupas@diresajunin.gob.pe |
| Teléfono de contacto: | (064) 234-5678 / Cel. 987-654-321 |

II. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto dar cuenta del avance correspondiente al mes de marzo de 2026 en el cumplimiento del Compromiso de Mejora establecido en la Ficha N° 42 del Convenio de Gestión 2026, suscrito entre la DIRESA Junín y el Ministerio de Salud – OGTI. El compromiso busca fortalecer el equipamiento informático y la conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 e I-4 del ámbito de la DIRESA Junín, a fin de garantizar el uso continuo de los módulos de programación de turnos, ventanilla única, triaje, consulta externa y Atención Prenatal con firma digital a través del SIHCE del MINSA.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- R.M. N° 356-2022/MINSA – Denominación del SIHCE del MINSA y su alcance al primer, segundo y tercer nivel de atención.

- R.M. N° 553-2025-MINSA – Implementación y uso obligatorio del SIHCE del MINSA en establecimientos de salud del primer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales.

- Decreto Supremo N° 021-2025/SA, que aprueba el listado de indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, las fichas técnicas y los scripts para su aplicación e implementación, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado, así como los criterios de información que permitan el registro de los servicios prestados por el personal asistencial de los establecimientos de salud.

IV. METAS COMPROMETIDAS

La DIRESA Junín cuenta con 89 establecimientos de salud I-2, I-3 e I-4 (excluyendo CSMC), lo que la ubica en el rango "≤ 100 EESS", correspondiendo las siguientes metas:

| Rango de EESS I-2, I-3, I-4 | % EESS con equipamiento y conectividad | % profesionales con certificado digital activo | Aplicable a |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 EESS ✔ (DIRESA Junín: 89 EESS) | 50% → 45 EESS | 60% del 50% de EESS | DIRESA Junín |
| 101 – 300 EESS | 25% | 60% | N/A |
| ≥ 301 EESS | 15% | 60% | N/A |

Meta cuantitativa: 45 EESS con equipamiento y conectividad suficiente + 60% de profesionales de CE medicina y obstetricia de esos EESS con certificado digital activo, al 30 de junio de 2026.

V. SEGUIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD

5.1. Estado de equipamiento y conectividad en EESS

| EESS I-2/I-3/I-4 | Cat. | Equipamiento suficiente | Conectividad suficiente | Módulos SIHCE activos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.S. Vista Alegre | I-2 | Sí | Sí | PT, VU, Triaje, CE, AP |  |
| C.S. El Tambo | I-4 | Sí | Sí | PT, VU, Triaje, CE, AP |  |
| P.S. Saños Grande | I-2 | Sí | Parcial | PT, Triaje, CE | VPN inestable |
| C.S. Chupaca | I-3 | Sí | Sí | PT, VU, Triaje, CE, AP |  |
| P.S. Quilcas | I-2 | No | No | — | Sin internet, gestión en curso |
| … |  |  |  |  |  |

5.2. Resumen cuantitativo mensual

| Indicador | Meta | Avance a [mes] 2026 | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| EESS con equipamiento y conectividad suficiente | 45 EESS (50%) | 22 EESS (24.4%) | En proceso – acumulado mes 2 |
| Prof. CE medicina/obs. con cert. digital activo | 60% del grupo meta | 18 prof. (55.2%) | Cerca de la meta parcial |

5.2. Análisis de brecha de conectividad y equipamiento

Al cierre de marzo 2026, la DIRESA Junín ha habilitado 22 de los 45 EESS que conforman la meta (48.9% del objetivo), con un avance acumulado de 2 meses. Las brechas identificadas se concentran en: • Conectividad: 13 EESS ubicados en zonas rurales dispersas (distritos de Comas, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba) carecen de servicio de internet. Se gestiona con el GORE Junín la instalación de internet satelital (STARLINK) con presupuesto regional; compromiso de activación estimado: mayo 2026. • Equipamiento: 8 EESS cuentan con computadoras con menos de 4 GB de RAM y Windows 7, incompatibles con los requerimientos mínimos del SIHCE. Se han solicitado 20 equipos reacondicionados al almacén central de la DIRESA y 12 al MINSA (Oficio N° 098-2026-DIRESA-J). • Análisis por ambiente: En los 22 EESS habilitados, todos los consultorios de CE medicina y obstetricia cuentan con al menos 1 computadora operativa con acceso al SIHCE. Los ambientes de triaje presentan cobertura del 86% (19/22 EESS).

VI. AVANCE EN CERTIFICADOS DIGITALES DE PROFESIONALES DE SALUD

| EESS / Servicio | Total prof. CE (med/obs.) | Meta profesionales con cert. digital (60%) | Total Profesionales con cert. digital activo (N°) | % Cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.S. El Tambo – CE Medicina | 8 | 5 | 5 | 62.5% | Meta alcanzada |
| C.S. El Tambo – Obstetricia | 4 | 3 | 3 | 75% | Meta alcanzada |
| C.S. Chupaca – CE Medicina | 6 | 4 | 4 | 66.7% | Meta alcanzada |
| P.S. Vista Alegre – CE Medicina | 3 | 2 | 2 | 66.7% | Meta alcanzada |
| P.S. Saños Grande – CE Medicina | 3 | 2 | 2 | 66.7% | Conectividad parcial |

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

| Actividad realizada | Responsable | Fecha | Resultado / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con OGTI-MINSA para habilitación de módulos SIHCE en 10 nuevos EESS | Ing. Pedro Ñaupas / OGTI DIRESA | 04/03/2026 | 10 EESS habilitados – Acta N° 003-2026-OGTI |
| Taller de capacitación en firma digital con DNIe para médicos y obstetras del C.S. El Tambo (12 asistentes) | Ing. Sandra Ccoa / OIDT-MINSA | 11/03/2026 | Lista de asistentes + registro fotográfico |
| Gestión ante RENIEC para emisión de DNIe a 8 profesionales sin certificado | Dirección Ejecutiva / DIRESA Junín | 18/03/2026 | Oficio N° 124-2026-DIRESA-J dirigido a RENIEC Huancayo |
| Visita de supervisión técnica a 5 EESS para verificar conectividad y equipamiento | Ing. Pedro Ñaupas / OGTI DIRESA | 25/03/2026 | Informe de supervisión N° 002-2026 |

VIII. RIESGOS Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS

| Riesgo / Dificultad identificada | Impacto | Medida de mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 EESS sin conectividad a internet | Alto – impide uso del SIHCE en tiempo real | Coordinación con GORE Junín para contratación de servicio de internet vía fibra óptica o satelital; plazo estimado: mayo 2026 | En gestión |
| Demora de RENIEC en emisión de DNIe | Medio – retrasa obtención de certificado digital personal | Oficiar a RENIEC con lista priorizada de profesionales; promover uso de certificado de Persona Jurídica como alternativa temporal | En ejecución |
| Resistencia al cambio de algunos profesionales | Bajo | Sesiones de sensibilización en cada EESS; acompañamiento de primer uso del SIHCE con firma digital | Controlado |
| 8 EESS con equipos informáticos incompatibles con los requerimientos mínimos del SIHCE (< 4 GB RAM, Windows 7) | Alto | Solicitud de 20 equipos reacondicionados al almacén central DIRESA (Oficio N° 098-2026-DIRESA-J) y 12 equipos al MINSA. Priorización de reemplazo en EESS de categoría I-3 e I-4 | Pendiente de respuesta |
| Vencimiento próximo de certificados digitales de 4 profesionales (agosto–setiembre 2026) | Medio | Notificación preventiva a profesionales afectados desde junio 2026; apoyo de OTI DIRESA para coordinar la renovación con RENIEC antes del vencimiento. | Monitoreo activo |

Referencia de estados:

✔  Controlado	↺  En ejecución	⚠  En gestión / Monitoreo activo	✘  Pendiente de respuesta

Todos los riesgos han sido comunicados oportunamente a la Dirección Regional de Salud Junín y a la OGTI-MINSA mediante Informe N° 0056-2026-DIRESA-J-OTI de fecha 27 de marzo de 2026. Las acciones de mitigación se encuentran en seguimiento semanal por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información de la DIRESA Junín.

IX. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO

| Acción comprometida para el siguiente mes | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Incorporar 10 EESS adicionales con equipamiento y conectividad habilitados | Ing. Pedro Ñaupas | 30/04/2026 |
| Gestionar emisión de DNIe para 15 profesionales adicionales ante RENIEC Huancayo | Dir. Ejecutiva DIRESA | 15/04/2026 |
| Realizar supervisión técnica a los 22 EESS ya habilitados para verificar uso continuo del SIHCE | OGTI DIRESA Junín | 28/04/2026 |

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Al mes de marzo de 2026, la DIRESA Junín ha alcanzado el 48.9% del avance esperado en equipamiento y conectividad (22 de 45 EESS meta), lo que representa un ritmo de incorporación de 11 EESS por mes. Para cumplir la meta al 30 de junio, se requiere incorporar aproximadamente 23 EESS adicionales en los 3 meses restantes. 2. El indicador de certificados digitales supera ya el umbral del 60% en los EESS habilitados (61.2%), lo que constituye un avance positivo. La acción crítica es ampliar la base de EESS habilitados. 3. Se recomienda priorizar la resolución de las brechas de conectividad rural como acción de mayor impacto. La coordinación con el GORE Junín debe intensificarse para garantizar la instalación del servicio de internet en los 13 EESS críticos antes de mayo 2026.

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Listado de EESS con equipamiento y conectividad implementada (formato Excel).

- Anexo 2: Relación de profesionales de salud con certificado digital activo, considerando las siguientes variables: Tipo de documento, N° de documento, Apellidos y nombres, Cargo, Condición laboral, Dependencia / Servicio / Unidad orgánica, Tiene certificado digital (Sí/No), Tipo de certificado digital, Entidad emisora del certificado, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Estado del certificado, Dispositivo del certificado, Responsable de validar el certificado, Observaciones, y Evidencia adjunta (Sí/No). (Excel).

- Anexo 3: Registro fotográfico o capturas de pantalla del SIHCE evidenciando el uso de los módulos.

- Anexo 4: Actas, oficios u otros documentos de coordinación con OGTI/MINSA durante el período.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 42

Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales

#### INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Período: Febrero – Junio 2026 ¦ Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Ámbito de evaluación: | [Nombre de la DIRESA / GERESA / DIRIS / Red de Salud] |
| --- | --- |
| Región / Departamento: |  |
| Período cubierto: | Febrero – Junio 2026 |
| Fecha de presentación: | [≤ 15 de julio de 2026] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |

II. OBJETO DEL INFORME FINAL

El presente informe final acredita el nivel de cumplimiento del Compromiso de Mejora de la Ficha N° 42 del Convenio de Gestión 2026, correspondiente al fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 e I-4 del MINSA y de los Gobiernos Regionales, al cierre del plazo establecido al 30 de junio de 2026. Constituye el documento técnico oficial que sustenta la verificación del logro esperado ante la Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI del MINSA.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- R.M. N° 356-2022/MINSA – Denominación y alcance del SIHCE del MINSA.

- R.M. N° 553-2025-MINSA – Implementación y uso obligatorio del SIHCE del MINSA en el primer nivel de atención.

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 42, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS COMPROMETIDAS Y UMBRALES DE CUMPLIMIENTO

La siguiente tabla resume los umbrales de cumplimiento aplicables según el número de EESS I-2, I-3 e I-4 (excluidos CSMC) en el ámbito:

| Rango EESS ámbito | % EESS con equipamiento y conectividad | % profesionales con cert. digital activo | Umbral mínimo de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 EESS | 50% | 60% del 50% de EESS | Cumplimiento ≥ 50% + 60% prof. |
| 101 – 300 EESS | 25% | 60% del 25% de EESS | Cumplimiento ≥ 25% + 60% prof. |
| ≥ 301 EESS | 15% | 60% del 15% de EESS | Cumplimiento ≥ 15% + 60% prof. |

V. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO FINAL

| Indicador | Meta | Logro alcanzado (N°) | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EESS I-2, I-3, I-4 con equipamiento y conectividad suficiente | Ver tabla IV |  |  |  |
| Profesionales de CE medicina/obstetricia con cert. digital activo (60% del % de EESS) | 60% |  |  |  |
| Módulos SIHCE operativos: programación, citas, triaje, CE y Atención Prenatal | 100% de EESS meta |  |  |  |

VI. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL AVANCE (FEBRERO – JUNIO 2026)

La siguiente tabla presenta la evolución del avance mensual registrada en los informes de avance correspondientes:

| Indicador | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EESS habilitados (N°) |  |  |  |  |  |
| % avance vs meta (45 EESS) |  |  |  |  |  |
| Prof. con cert. digital activo (N°) |  |  |  |  |  |
| % prof. con cert. digital |  |  |  |  |  |

VII. ANÁLISIS FINAL DE BRECHA

Describir el estado final de las brechas de equipamiento y conectividad en los EESS del ámbito. Indicar cuántos EESS aún presentan deficiencias, sus causas principales y las acciones que quedan pendientes de implementación fuera del período del convenio:

[Descripción del análisis final de brecha hasta el nivel de ambiente del EESS, conforme a la Nota N° 3 de la ficha técnica...]

VIII. RELACIÓN FINAL DE EESS CON CUMPLIMIENTO VERIFICADO

| N° | Nombre del EESS | Categoría | Módulos SIHCE operativos | N° prof. con cert. digital activo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Continúa en Anexo 1 – Listado completo de EESS verificados] |  |  |  |  |  |

IX. LECCIONES APRENDIDAS

[Sistematizar los aprendizajes del proceso de implementación del equipamiento e incorporación de certificados digitales en los EESS del ámbito, identificando factores de éxito y obstáculos superados...]

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

[Conclusión sobre el nivel de cumplimiento final del compromiso de mejora. Indicar si se alcanzó la meta, los factores determinantes y las recomendaciones para la sostenibilidad del uso del SIHCE en el siguiente período...]

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Listado completo de EESS I-2, I-3 e I-4 con equipamiento y conectividad verificado (Excel).

- Anexo 2: Relación final de profesionales de salud con certificado digital activo por EESS, considerando las siguientes variables: Tipo de documento, N° de documento, Apellidos y nombres, Cargo, Condición laboral, Dependencia / Servicio / Unidad orgánica, Tiene certificado digital (Sí/No), Tipo de certificado digital, Entidad emisora del certificado, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Estado del certificado, Dispositivo del certificado, Responsable de validar el certificado, Observaciones, y Evidencia adjunta (Sí/No). (Excel).

- Anexo 3: Informe de análisis de brecha final por EESS y por ambiente.

- Anexo 4: Capturas de pantalla / registros del SIHCE evidenciando el uso de los módulos al cierre del período.

- Anexo 5: Compilación de informes mensuales de avance (febrero a junio 2026).

- Anexo 6: Documentación de gestión (oficios, actas, coordinaciones con OGTI/MINSA).

EJEMPLO DE LLENADO

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 42

Fortalecimiento del equipamiento informático y la conectividad en los EESS I-2, I-3 y I-4 del MINSA y Gobiernos Regionales

#### [EJEMPLO] INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Período: Febrero – Junio 2026 ¦ Presentado: 11 de julio de 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE EJEMPLO – DATOS FICTICIOS |  |

I. DATOS GENERALES

| Ámbito de evaluación: | Dirección Regional de Salud Junín (DIRESA Junín) |
| --- | --- |
| Región / Departamento: | Junín / Huancayo |
| Período cubierto: | Febrero – Junio 2026 |
| Fecha de presentación: | 11 de julio de 2026 (dentro del plazo: ≤ 15 de julio 2026) |
| Responsable del informe: | Ing. Pedro Ñaupas Contreras |
| Cargo: | Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información – DIRESA Junín |

II. OBJETO DEL INFORME FINAL

El presente informe final acredita el cumplimiento del Compromiso de Mejora de la Ficha N° 42 del Convenio de Gestión 2026, suscrito entre la Dirección Regional de Salud Junín y el Ministerio de Salud. El documento consolida los resultados obtenidos en el período febrero–junio de 2026, sustentando el logro de la meta de equipamiento y conectividad en los establecimientos de salud I-2, I-3 e I-4 del ámbito, así como la obtención de certificados digitales por parte de los profesionales de salud que atienden en consulta externa de medicina general y obstetricia.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- R.M. N° 356-2022/MINSA – Denominación y alcance del SIHCE del MINSA.

- R.M. N° 553-2025-MINSA – Implementación y uso obligatorio del SIHCE del MINSA en el primer nivel de atención.

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 42, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS COMPROMETIDAS Y UMBRALES DE CUMPLIMIENTO

La DIRESA Junín cuenta con 89 EESS I-2, I-3 e I-4 (≤ 100), correspondiendo la meta del 50% de EESS con equipamiento suficiente (45 EESS) y el 60% de profesionales de esos EESS con certificado digital activo.

| Rango EESS ámbito | % EESS con equipamiento y conectividad | % profesionales con cert. digital activo | Umbral mínimo de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 EESS ✔ (DIRESA Junín: 89 EESS) | 50% → 45 EESS | 60% del 50% de EESS | Cumplimiento ≥ 50% + 60% prof. |
| 101 – 300 EESS | 25% | 60% | ≥ 25% + 60% prof. |
| ≥ 301 EESS | 15% | 60% | ≥ 15% + 60% prof. |

V. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO FINAL

| Indicador | Meta | Logro alcanzado (N°) | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EESS I-2/I-3/I-4 con equipamiento y conectividad suficiente (excl. CSMC) | 45 EESS (50%) | 48 EESS (53.9%) | ✔ CUMPLIDO | Se superó la meta en 3 EESS adicionales |
| Prof. CE medicina/obs. con cert. digital activo (del 53.9% de EESS) | 60% (≥174 prof. del total de 290) | 196 prof. (67.6%) | ✔ CUMPLIDO | 7.6% por encima del umbral mínimo |
| Módulos SIHCE activos en EESS habilitados (PT, VU, Triaje, CE, AP) | 100% de 48 EESS | 45 EESS (93.8%) | ⚠ PARCIAL | 3 EESS sin módulo AP por falta de personal obstetra asignado |

VI. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL AVANCE (FEBRERO – JUNIO 2026)

| Indicador | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EESS habilitados (N°) | 12 | 22 | 31 | 40 | 48 |
| % avance vs meta (45 EESS) | 26.7% | 48.9% | 68.9% | 88.9% | 106.7% ✔ |
| Prof. con cert. digital activo (N°) | 38 | 52 | 104 | 152 | 196 |
| % prof. con cert. digital | 22% | 61.2% | 64.1% | 65.8% | 67.6% ✔ |

VII. ANÁLISIS FINAL DE BRECHA

Al 30 de junio de 2026, la DIRESA Junín ha alcanzado y superado las metas comprometidas en la Ficha N° 42. Sin embargo, se identifican las siguientes brechas remanentes: • 41 EESS I-2/I-3/I-4 (de los 89 totales) aún no han completado la implementación del equipamiento y conectividad para el SIHCE. De estos, 13 se ubican en zonas de difícil acceso con brechas de conectividad estructural que requieren inversión regional. • 3 EESS de los 48 habilitados no tienen activo el módulo de Atención Prenatal por ausencia de personal obstetra asignado; se coordinará con la DISA correspondiente la asignación de recursos humanos. • 94 profesionales de los 290 totales (de los 48 EESS) aún no cuentan con certificado digital activo, principalmente por demoras de RENIEC en la emisión de DNIe. Se continuará la gestión en el segundo semestre 2026.

VIII. RELACIÓN FINAL DE EESS CON CUMPLIMIENTO VERIFICADO

| N° | Código Único: | Nombre del EESS | Categoría | Módulos SIHCE operativos | N° prof. con cert. digital activo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000698 | P.S. Vista Alegre | I-1 | PT, VU, Triaje, CE, AP | 3 | Cumplido |
| 2 | 00000354 | C.S. San Ramón | I-4 | PT, VU, Triaje, CE, AP | 8 | Cumplido |
| 3 | 00000713 | P.S. Batanyacu | I-2 | PT, Triaje, CE | 2 | VPN inestable |
| 4 | 00000485 | C.S. Coviriali | I-3 | PT, VU, Triaje, CE, AP | 5 | Cumplido |
| 5 | 00000720 | P.S. Quilcas | I-2 | — | 0 | Sin internet, gestión en curso |
| ... |  | [45 EESS adicionales en Anexo 1] | ... | ... | ... | ... |

IX. LECCIONES APRENDIDAS

1. Factores de éxito: La designación de un coordinador técnico por red de salud para el seguimiento semanal del avance fue determinante. La coordinación anticipada con RENIEC (desde enero 2026) permitió agilizar la emisión de DNIe. 2. Obstáculos principales: La brecha de conectividad rural fue el mayor factor limitante. La dependencia de proveedores externos de internet y los tiempos de contratación pública generaron retrasos de 4–6 semanas en promedio. 3. Recomendaciones: (a) Iniciar gestiones de conectividad con 6 meses de anticipación al inicio del convenio. (b) Considerar certificados de Persona Jurídica como vía complementaria al DNIe para reducir tiempos de obtención. (c) Establecer un sistema de alerta temprana cuando el avance mensual esté por debajo del ritmo requerido.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

La DIRESA Junín cumple y supera el Compromiso de Mejora de la Ficha N° 42 del Convenio de Gestión 2026: ✔ 48 EESS I-2/I-3/I-4 (53.9%) cuentan con equipamiento y conectividad suficiente para el uso del SIHCE, superando la meta del 50% (45 EESS). ✔ 196 profesionales de CE medicina y obstetricia (67.6%) cuentan con certificado digital activo, superando la meta del 60%. Para la sostenibilidad del logro, se recomienda: (a) incorporar el presupuesto de mantenimiento de equipos TI en los instrumentos de gestión presupuestal de las redes de salud; (b) establecer un proceso continuo de renovación de certificados digitales; y (c) mantener el monitoreo mensual del uso efectivo del SIHCE con firma digital en los EESS habilitados.

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Listado completo de EESS I-2, I-3 e I-4 con equipamiento y conectividad verificado (Excel).

- Anexo 2: Relación final de profesionales de salud con certificado digital activo por EESS, considerando las siguientes variables: Tipo de documento, N° de documento, Apellidos y nombres, Cargo, Condición laboral, Dependencia / Servicio / Unidad orgánica, Tiene certificado digital (Sí/No), Tipo de certificado digital, Entidad emisora del certificado, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Estado del certificado, Dispositivo del certificado, Responsable de validar el certificado, Observaciones, y Evidencia adjunta (Sí/No). (Excel).

- Anexo 3: Informe de análisis de brecha final por EESS y por ambiente.

- Anexo 4: Capturas de pantalla / registros del SIHCE evidenciando el uso de los módulos al cierre del período.

- Anexo 5: Compilación de informes mensuales de avance (febrero a junio 2026).

- Anexo 6: Documentación de gestión (oficios, actas, coordinaciones con OGTI/MINSA).

MODELO DE INFORME

### Ficha N° 43: Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 43

Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los EESS del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales

#### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Trimestre: [1° / 2° / 3° / 4°] – Período: [Mes inicio – Mes fin] 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Código Único: |  |
| --- | --- |
| Hospital / Instituto: | [Nombre del establecimiento de salud – 2° o 3° nivel] |
| Nivel de atención: |  |
| DIRESA / GERESA / DIRIS: |  |
| Región / Departamento: |  |
| N° de trimestre reportado: | [1° / 2° / 3° / 4°] |
| Período cubierto: | [Ej. Enero – Marzo 2026] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |
| Correo electrónico: |  |

II. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto dar cuenta del avance trimestral en el cumplimiento del Compromiso de Mejora establecido en la Ficha N° 43 del Convenio de Gestión 2026, relativo al fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales. El compromiso consiste en garantizar que los profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina cuenten con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 43, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

| Trimestre | Período | Fecha de entrega | Meta específica | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | Enero – Marzo 2026 | Marzo 2026 | Avance hacia el 30% (meta junio 2026) | Presentado / Pendiente |
| 2° | Abril – Junio 2026 | Junio 2026 | Acreditación del 30% al 30 de junio 2026 | Presentado / Pendiente |
| 3° | Julio – Setiembre 2026 | Setiembre 2026 | Avance hacia el 80% (meta diciembre 2026) | Presentado / Pendiente |
| 4° | Octubre – Diciembre 2026 | Diciembre 2026 | Acreditación del 80% al 31 de diciembre 2026 | Presentado / Pendiente |

Nota: La meta intermedia al 30 de junio de 2026 es contar con el 30% de profesionales de salud con certificado digital activo. La meta final al 31 de diciembre de 2026 es alcanzar el 80% de profesionales con certificado digital activo.

V. SEGUIMIENTO DE CERTIFICADOS DIGITALES DE PROFESIONALES

5.1. Resumen cuantitativo trimestral

| Servicio / UPSS Consulta Externa | Total profesionales CE Medicina | Meta cert. digital activo al trim. | Profesionales con cert. digital activo (N°) | % Cumplimiento trimestral | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. Relación nominal de profesionales de salud (Nota 1 de la Ficha N° 43)

Adjuntar como Anexo 1 la relación nominal completa de los profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina, con las siguientes variables (conforme a la Nota N° 1 de la Ficha N° 43):

| Variable (relación nominal) | Descripción / instrucción de llenado |
| --- | --- |
| Tipo de documento |  |
| N° de documento |  |
| Apellidos y nombres |  |
| Cargo |  |
| Condición laboral |  |
| Dependencia/Servicio/Unidad orgánica |  |
| ¿Tiene certificado digital? (Sí/No) |  |
| Tipo de certificado digital |  |
| Entidad emisora del certificado |  |
| Fecha de emisión |  |
| Fecha de vencimiento |  |
| Estado del certificado |  |
| Dispositivo del certificado |  |
| Responsable de validar el certificado |  |
| Observaciones |  |
| Evidencia adjunta (Sí/No) |  |

Nota: Esta relación nominal debe adjuntarse en formato Excel como Anexo 1 del presente informe. La información se verificará cruzando con las bases de datos de INFORHUS y RENIEC.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE

| Actividad realizada en el trimestre | Responsable | Fecha | Resultado / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |

VII. RIESGOS Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS

| Riesgo / Dificultad | Impacto estimado | Medida de mitigación / acción correctiva |
| --- | --- | --- |

VIII. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

| Acción comprometida | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |

IX. CONCLUSIONES

[Consignar las conclusiones sobre el nivel de avance trimestral, el grado de acercamiento a la meta intermedia (30% a junio) o final (80% a diciembre) y las acciones prioritarias para el siguiente trimestre...]

X. ANEXOS

- Anexo 1: Relación nominal de profesionales de salud de CE de medicina con las 16 variables indicadas en la Nota N° 1 de la Ficha N° 43 (formato Excel).

- Anexo 2: Capturas de pantalla del SIHCE del establecimiento de salud evidenciando el registro de atenciones con firma digital.

- Anexo 3: Constancias de certificados digitales emitidos a los profesionales de salud durante el trimestre.

- Anexo 4: Documentos de coordinación con OGTI/MINSA u otras instancias durante el período.

EJEMPLO DE LLENADO

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 43

Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los EESS del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales

#### [EJEMPLO] INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: 2° Trimestre: Abril – Junio 2026 ¦ Entrega: Junio 2026 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE EJEMPLO – DATOS FICTICIOS |  |

I. DATOS GENERALES

| Código Único: | 00000753 |
| --- | --- |
| Hospital / Instituto: | Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel Alcides Carrión" – Huancayo |
| Nivel de atención: | Tercer nivel (III-1) |
| DIRESA / GERESA / DIRIS: | DIRESA Junín |
| Región / Departamento: | Junín / Huancayo |
| N° de trimestre reportado: | 2° Trimestre |
| Período cubierto: | Abril – Junio 2026 |
| Responsable del informe: | Ing. Carmen Altamirano Soto |
| Cargo: | Jefa de la Unidad de Informática y Sistemas del Hospital |
| Correo electrónico: | c.altamirano@hospitalcarrion.gob.pe |

II. OBJETO DEL INFORME

El presente informe da cuenta del avance correspondiente al 2° trimestre de 2026 (abril–junio) en el cumplimiento del Compromiso de Mejora de la Ficha N° 43 del Convenio de Gestión 2026 suscrito por el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel Alcides Carrión" – Huancayo. El compromiso consiste en que los profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina cuenten con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento, alcanzando el 30% al 30 de junio de 2026 y el 80% al 31 de diciembre de 2026.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 43, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

| Trimestre | Período | Fecha de entrega | Meta específica | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | Enero – Marzo 2026 | Marzo 2026 | Avance hacia el 30% (junio) | Presentado ✔ |
| 2° ▶ | Abril – Junio 2026 | Junio 2026 | Acreditar 30% al 30/06/2026 | PRESENTE INFORME |
| 3° | Julio – Setiembre 2026 | Setiembre 2026 | Avance hacia el 80% (diciembre) | Pendiente |
| 4° | Octubre – Diciembre 2026 | Diciembre 2026 | Acreditar 80% al 31/12/2026 | Pendiente |

Meta al 30 de junio de 2026 (hito de control): 30% de profesionales CE medicina con certificado digital activo → 30% → 15 profesionales.

Meta al 31 de diciembre de 2026 (meta final): 80% de profesionales CE medicina con certificado digital activo → 80% → 38 profesionales.

V. SEGUIMIENTO DE CERTIFICADOS DIGITALES DE PROFESIONALES

5.1. Resumen cuantitativo – 2° Trimestre

| Servicio / UPSS Consulta Externa | Total profesionales CE Medicina | Meta 30% (jun) N° | Profesionales con cert. digital activo (N°) | % Cumplimiento trimestral | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE Medicina Interna | 12 | 4 | 6 | 50% | Meta superada |
| CE Medicina General | 8 | 3 | 4 | 50% | Meta superada |
| CE Medicina Familiar | 6 | 2 | 3 | 50% | Meta superada |
| CE Geriatría | 4 | 2 | 2 | 50% | Meta alcanzada |
| CE Neurología | 5 | 2 | 2 | 40% | En proceso |
| CE Cardiología | 7 | 3 | 1 | 14.3% | Demora DNIe – 2 prof. con trámite |
| CE Endocrinología | 5 | 2 | 0 | 0% | Resistencia al cambio – acción correctiva en curso |
| TOTAL | 47 | 15 | 18 | 38.3% | Supera meta del 30% ✔ |

Al 30 de junio de 2026, el hospital cuenta con 18 profesionales de CE de medicina (38.3%) con certificado digital activo, superando la meta del 30% (15 profesionales). El avance acumulado respecto al 1° trimestre fue de +8 profesionales adicionales (se pasó de 10 a 18 con certificado activo). Los servicios con menor avance son Cardiología (14.3%) y Endocrinología (0%), donde se implementarán acciones correctivas en el 3° trimestre.

5.2. Relación nominal de profesionales de salud (Nota 1 de la Ficha N° 43)

Se adjunta en el Anexo 1 la relación nominal completa de los 47 profesionales de CE de medicina con las 16 variables establecidas en la Nota N° 1 de la Ficha N° 43. A continuación se presenta una muestra de 5 registros:

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Cond. laboral | Servicio | Cert. digital (S/N) | Tipo cert. | Estado cert. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Carlos Mamani Quispe | 40123456 | Médico cirujano | CAS | CE Medicina | Sí | Persona Natural | Vigente |  |
| 2 | Dra. Rosa Huanca Flores | 42897312 | Médico cirujano | CAS | CE Medicina | Sí | Persona Natural | Vigente |  |
| 3 | Obst. Lucia Torres Palomino | 47651230 | Médico cirujano | CAS | CE Medicina | Sí | Persona Natural | Vigente |  |
| 4 | Dr. Juan Espinoza Rojas | 38412765 | Médico cirujano | CAS | CE Medicina | Sí | Persona Jurídica | Vigente |  |
| 5 | Obst. María Ccanto Huanca | 45003218 | Médico cirujano | CAS | CE Medicina | No | - | No cuenta | Sin certificado – trámite pendiente |

[Continúa en Anexo 1 – Relación nominal completa de 47 profesionales con las 16 variables de la Nota N° 1 de la Ficha N° 43]

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE (ABR–JUN 2026)

| Actividad realizada en el trimestre (Abr–Jun 2026) | Responsable | Fecha | Resultado / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificación y actualización de la relación nominal de profesionales de CE medicina (cruce INFORHUS-SIHCE) | Unidad de RR.HH. + OTI | 05/04/2026 | Padrón actualizado: 47 profesionales activos |
| Gestión ante RENIEC (Agencia Huancayo) para emisión DNIe a 12 profesionales | Jefatura de Servicio + OTI | 12/04/2026 | 10 DNIe emitidos – 2 pendientes por observación RENIEC |
| Capacitación en uso de firma digital en el SIHCE (sesión práctica en sala de cómputo del hospital) | Equipo OGTI-MINSA (visita presencial) | 23/04/2026 | 38 profesionales capacitados – Lista de asistencia adjunta |
| Monitoreo del uso de firma digital en CE medicina (revisión de registros del SIHCE) | OTI Hospital | 15/05/2026 | Reporte SIHCE: 1,847 atenciones firmadas digitalmente en mayo |
| Sesión de sensibilización con jefes de servicio de CE Endocrinología y Cardiología | Dirección Ejecutiva + OTI | 10/06/2026 | Compromiso de los jefes de acelerar trámite de certificados – Acta N° 006-2026 |

VII. RIESGOS Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS

| Riesgo / Dificultad | Impacto | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Demoras de RENIEC en emisión de DNIe (tiempo promedio: 45 días) | Medio | Promover certificado de Persona Jurídica como alternativa inmediata; coordinar campaña presencial RENIEC en el hospital |
| Resistencia de profesionales del servicio de Endocrinología (0% cert. digital) | Alto para el indicador 4° trim. | Intervención directa de la Dirección del hospital; sesiones individuales de sensibilización; asignación de facilitador técnico |
| Vencimiento de certificados de 3 profesionales en agosto 2026 | Medio | Notificación preventiva a los profesionales afectados desde junio; apoyo de OTI para el proceso de renovación |

VIII. COMPROMISOS PARA EL 3° TRIMESTRE (JUL–SET 2026)

| Acción comprometida | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Gestionar certificados digitales para todos los profesionales de CE Endocrinología (5 prof.) | Jef. Endocrinología + OTI | 31/07/2026 |
| Gestionar certificados para 2 profesionales de CE Cardiología pendientes | OTI Hospital | 15/07/2026 |
| Monitoreo mensual del uso de firma digital por servicio en el SIHCE | OTI Hospital | Mensual |
| Renovación proactiva de 3 certificados próximos a vencer (agosto 2026) | OTI Hospital + Prof. afectados | 15/08/2026 |
| Alcanzar al menos el 55% de profesionales con cert. digital activo al cierre del 3° trimestre | Dirección del Hospital | 30/09/2026 |

IX. CONCLUSIONES

1. El Hospital Regional Carrión supera la meta del 2° trimestre (hito de junio 2026): 18 profesionales con certificado digital activo (38.3%) vs. meta del 30% (15 profesionales). 2. La mayor brecha se concentra en los servicios de CE Endocrinología (0%) y CE Cardiología (14.3%), que concentran 12 de los 29 profesionales aún sin certificado. 3. Para alcanzar la meta final del 80% al 31 de diciembre de 2026, el hospital debe incorporar 20 profesionales adicionales con certificado digital activo en el 2° semestre, lo que representa un esfuerzo de ~7 profesionales por trimestre.

X. ANEXOS

- Anexo 1: Relación nominal de profesionales de salud de CE de medicina con las 16 variables indicadas en la Nota N° 1 de la Ficha N° 43 (formato Excel).

- Anexo 2: Capturas de pantalla del SIHCE del establecimiento de salud evidenciando el registro de atenciones con firma digital.

- Anexo 3: Constancias de certificados digitales emitidos a los profesionales de salud durante el trimestre.

- Anexo 4: Documentos de coordinación con OGTI/MINSA u otras instancias durante el período.

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 43

Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los EESS del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales

#### INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Período: Enero – Diciembre 2026 ¦ Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2027 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| Fecha de presentación: ____/____/________ |  |

I. DATOS GENERALES

| Código Único: |  |
| --- | --- |
| Hospital / Instituto: | [Nombre del establecimiento de salud – 2° o 3° nivel] |
| Nivel de atención: |  |
| DIRESA / GERESA / DIRIS: |  |
| Región / Departamento: |  |
| Período cubierto: | Enero – Diciembre 2026 |
| Fecha de presentación: | [≤ 15 de enero de 2027] |
| Responsable del informe: |  |
| Cargo: |  |

II. OBJETO DEL INFORME FINAL

El presente informe final acredita el nivel de cumplimiento del Compromiso de Mejora de la Ficha N° 43 del Convenio de Gestión 2026, relativo al fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales. Constituye el documento técnico oficial de cierre que sustenta el cumplimiento del logro esperado ante la OGTI del MINSA: el 80% de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina con certificado digital activo al 31 de diciembre de 2026.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 43, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS DEL COMPROMISO DE MEJORA

Meta intermedia (30 de junio de 2026): 30% de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento.

Meta final (31 de diciembre de 2026): 80% de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento.

Fuentes de verificación: Base de datos INFORHUS (RRHH), base de datos RENIEC (DNIe con certificado activo) e informe con relación nominal de profesionales conforme a las 16 variables de la Nota N° 1 de la Ficha N° 43.

V. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

| Indicador | Meta final (diciembre 2026) | Logro alcanzado (N° y %) | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total profesionales CE medicina en UPSS de atención directa | N/A (base de cálculo) |  |  |  |
| Profesionales con certificado digital activo | 80% |  |  |  |
| Meta intermedia al 30 de junio 2026 (30% prof.) | 30% (hito de control) |  | Cumplido / No cumplido |  |
| Profesionales que firmaron digitalmente en SIHCE | Dentro del 80% |  |  |  |

VI. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE (2026)

La siguiente tabla presenta la evolución trimestral de los informes de avance presentados durante el año 2026:

| Indicador | 1° Trim. (Marzo) | 2° Trim. (Junio) | 3° Trim. (Setiembre) | 4° Trim. (Diciembre) | Meta final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prof. con cert. digital activo (N°) |  |  |  |  |  |
| % sobre total (47 prof.) |  |  |  |  |  |
| Atenciones firmadas digitalmente |  |  |  |  |  |

VII. RELACIÓN NOMINAL FINAL DE PROFESIONALES DE SALUD

Se adjunta como Anexo 1 la relación nominal final de todos los profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina, con el estado actualizado al 31 de diciembre de 2026 de cada una de las 16 variables establecidas en la Nota N° 1 de la Ficha N° 43:

| Variable (relación nominal final) | Estado al 31 de diciembre de 2026 |
| --- | --- |
| Tipo de documento |  |
| N° de documento |  |
| Apellidos y nombres |  |
| Cargo |  |
| Condición laboral |  |
| Dependencia/Servicio/Unidad orgánica |  |
| ¿Tiene certificado digital? (Sí/No) |  |
| Tipo de certificado digital |  |
| Entidad emisora del certificado |  |
| Fecha de emisión |  |
| Fecha de vencimiento |  |
| Estado del certificado |  |
| Dispositivo del certificado |  |
| Responsable de validar el certificado |  |
| Observaciones |  |
| Evidencia adjunta (Sí/No) |  |

IX. LECCIONES APRENDIDAS

[Sistematizar los factores de éxito, obstáculos encontrados y recomendaciones para la extensión de la implementación de certificados digitales en el personal de salud del establecimiento y del sector...]

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

[Conclusión sobre el cumplimiento del logro esperado (80% de profesionales con cert. digital activo al 31/12/2026). Indicar el nivel de cumplimiento final, factores determinantes, brechas remanentes y recomendaciones para la siguiente fase de implementación del SIHCE en el establecimiento...]

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Relación nominal final de profesionales de CE de medicina (con las 16 variables de la Nota N° 1 de la Ficha N° 43) – formato Excel.

- Anexo 2: Capturas de pantalla del SIHCE del establecimiento evidenciando firma digital en consulta externa.

- Anexo 3: Compilación de los cuatro informes de avance trimestral (marzo, junio, setiembre y diciembre 2026).

- Anexo 4: Documentación de coordinación con OGTI/MINSA durante el período (oficios, actas).

EJEMPLO DE LLENADO

MINISTERIO DE SALUD – CONVENIO DE GESTIÓN 2026

FICHA N° 43

Fortalecimiento del sistema de información de Historias Clínicas Electrónicas en los EESS del segundo y tercer nivel del MINSA y de los Gobiernos Regionales

#### [EJEMPLO] INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE MEJORA

| Período / Fecha de referencia: Período: Enero – Diciembre 2026 ¦ Presentado: 13 de enero de 2027 | Responsable técnico: OGTI – MINSA |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE EJEMPLO – DATOS FICTICIOS |  |

I. DATOS GENERALES

| Código Único: | 00000753 |
| --- | --- |
| Hospital / Instituto: | Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel Alcides Carrión" – Huancayo |
| Nivel de atención: | Tercer nivel (III-1) |
| DIRESA / GERESA / DIRIS: | DIRESA Junín |
| Región / Departamento: | Junín / Huancayo |
| Período cubierto: | Enero – Diciembre 2026 |
| Fecha de presentación: | 13 de enero de 2027 (dentro del plazo: ≤ 15 de enero 2027) |
| Responsable del informe: | Ing. Carmen Altamirano Soto |
| Cargo: | Jefa de la Unidad de Informática y Sistemas del Hospital |

II. OBJETO DEL INFORME FINAL

El presente informe final acredita el cumplimiento del Compromiso de Mejora de la Ficha N° 43 del Convenio de Gestión 2026 por parte del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel Alcides Carrión" – Huancayo. El documento consolida los resultados obtenidos en el período enero–diciembre 2026, demostrando el logro de la meta final del 80% de profesionales de salud que atienden en la UPSS de atención directa de consulta externa de medicina con certificado digital activo para firmar digitalmente en el SIHCE del establecimiento al 31 de diciembre de 2026.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley N° 30024 – Ley de Creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) y sus modificatorias.

- R.M. N° 546-2011/MINSA – NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

- Convenio de Gestión 2026 – Ficha N° 43, Compromiso de Mejora de los Servicios de Salud.

IV. METAS DEL COMPROMISO DE MEJORA

Meta intermedia (30/06/2026): 30% de profesionales de CE medicina con certificado digital activo → 15 de 47 profesionales.

Meta final (31/12/2026): 80% de profesionales de CE medicina con certificado digital activo → 38 de 47 profesionales.

Fuentes de verificación: Base de datos INFORHUS, base de datos RENIEC (DNIe con certificado activo), relación nominal de profesionales con 16 variables (Nota N° 1 Ficha N° 43).

V. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO FINAL AL 31/12/2026

| Indicador | Meta final (diciembre 2026) | Logro alcanzado (N° y %) | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total profesionales CE medicina en UPSS de atención directa | Base de cálculo: 47 | 47 | - | Sin variaciones al cierre |
| Profesionales con certificado digital activo | 80% | 40 (85.1%) | ✔ CUMPLIDO | Superado: +5.1% |
| Meta intermedia al 30 de junio 2026 (30% prof.) | 30% (hito de control) | 18 (38.3%) | ✔ CUMPLIDO | Superado: +8.3% |
| Profesionales que firmaron digitalmente en SIHCE (dic. 2026) | Dentro del 80% | 38 (95% de los 40 con cert.) | ✔ CUMPLIDO | 2 prof. con cert. pero sin consultas activas en dic. |

VI. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE (2026)

| Indicador | 1° Trim. (Marzo) | 2° Trim. (Junio) | 3° Trim. (Setiembre) | 4° Trim. (Diciembre) | Meta final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prof. con cert. digital activo (N°) | 10 | 18 | 29 | 40 | 38 (80%) |
| % sobre total (47 prof.) | 21.3% | 38.3% | 61.7% | 85.1% | 80% |
| Atenciones firmadas digitalmente | 620 | 1,847 | 3,215 | 4,102 | Acumulado: 9,784 |

VII. RELACIÓN NOMINAL FINAL DE PROFESIONALES DE SALUD

Se adjunta en Anexo 1 la relación nominal completa de los 47 profesionales de CE de medicina, con el estado actualizado al 31/12/2026 de cada una de las 16 variables establecidas en la Nota N° 1 de la Ficha N° 43. A continuación se presenta una muestra de 5 registros:

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Tipo cert. | Entidad emisora | Fecha emisión | Fecha vcto. | Estado | Disposit. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dr. Carlos Mamani Quispe | 40123456 | Persona Natural | RENIEC | 15/01/2025 | 14/01/2027 | Vigente | DNIe | Activo al 31/12/2026 – usa SIHCE |
| 2 | Dra. Rosa Huanca Flores | 42897312 | Persona Natural | RENIEC | 03/03/2025 | 02/03/2026 | Vigente | DNIe | Activo al 31/12/2026 – usa SIHCE |
| 3 | Obst. Lucia Torres Palomino | 47651230 | Persona Natural | RENIEC | 20/11/2024 | 19/11/2026 | Vigente | DNIe | Activo al 31/12/2026 – usa SIHCE |
| 4 | Dr. Juan Espinoza Rojas | 38412765 | Persona Jurídica | RENIEC | 10/06/2024 | 09/06/2026 | Vigente | Token | Activo al 31/12/2026 – usa SIHCE |
| 5 | Obst. María Ccanto Huanca | 45003218 | — | — | — | — | No cuenta | - | Trámite DNIe iniciado en dic. 2026 – pendiente |

[Continúa en Anexo 1 – Relación nominal completa de 47 profesionales con las 16 variables de la Nota N° 1 de la Ficha N° 43]

IX. LECCIONES APRENDIDAS

1. Factores de éxito: • La asignación de un facilitador técnico por servicio (1 profesional de OTI asignado como punto de contacto) redujo los tiempos de trámite de certificados de 45 a 20 días en el 2° semestre. • La coordinación directa con RENIEC Huancayo mediante convenio de atención preferencial para personal de salud permitió agilizar la emisión masiva de DNIe en el 3° trimestre (19 emisiones en un solo mes). • El monitoreo mensual de registros SIHCE generó presión positiva sobre los servicios con menor avance. 2. Obstáculos: • Resistencia inicial de los profesionales del servicio de Endocrinología (requirió intervención de la Dirección del hospital en el 3° trimestre). • Vencimiento de 3 certificados digitales durante el año, generando interrupciones en el uso del SIHCE por períodos cortos. • Complejidad del proceso de obtención del certificado de Persona Jurídica para el personal CAS sin DNIe. 3. Recomendaciones para fases siguientes: • Establecer alertas automáticas con 90 días de anticipación al vencimiento de certificados digitales. • Incorporar la verificación del certificado digital como requisito en los procesos de selección de personal de CE. • Extender la meta a los servicios de CE especialidades (actualmente fuera del alcance de la Ficha N° 43).

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel Alcides Carrión" cumple y supera el Compromiso de Mejora de la Ficha N° 43 del Convenio de Gestión 2026: ✔ Meta intermedia (30%, junio 2026): 18 profesionales con cert. digital activo (38.3%) – CUMPLIDO Y SUPERADO. ✔ Meta final (80%, diciembre 2026): 40 profesionales con cert. digital activo (85.1%) – CUMPLIDO Y SUPERADO. ✔ 9,784 atenciones de CE medicina firmadas digitalmente en el SIHCE durante el año 2026. Para la sostenibilidad del logro, se recomienda: (a) asegurar el presupuesto para renovación anual de certificados digitales en el POI 2027; (b) extender el seguimiento a los 7 profesionales con trámite pendiente hasta confirmar la emisión de sus certificados; y (c) iniciar la extensión del uso del SIHCE con firma digital a los servicios de CE de especialidades no incluidas actualmente.

XI. ANEXOS

- Anexo 1: Relación nominal final de profesionales de CE de medicina (con las 16 variables de la Nota N° 1 de la Ficha N° 43) – formato Excel.

- Anexo 2: Capturas de pantalla del SIHCE del establecimiento evidenciando firma digital en consulta externa.

- Anexo 3: Compilación de los cuatro informes de avance trimestral (marzo, junio, setiembre y diciembre 2026).

- Anexo 4: Documentación de coordinación con OGTI/MINSA durante el período (oficios, actas).